## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 2.2 ·Reporte de práctica
Frontera Comalapa, Chiapas. 14 de agosto de 2026.

## Slide 2
Introducción
02
La gestión de proyectos ayuda a organizar el trabajo antes de desarrollar un sistema. Esta práctica presenta tres formas de planear las propuestas escolares: una planificación por etapas para MaterialControl, entregas mediante Scrum para ReservaLab y seguimiento con Kanban para TurnoCampus. Los esquemas permiten relacionar las actividades con los objetivos de cada proyecto.

## Slide 3
Justificación
03
Elegir una forma de trabajo permite ordenar las prioridades, reconocer dependencias y revisar el avance. Los tres proyectos tienen necesidades distintas: controlar materiales, reservar laboratorios y organizar citas. Comparar sus planes ayuda a decidir qué debe realizarse primero y cómo revisar cada resultado.

## Slide 4
Paso 1: selección del enfoque
04
MaterialControl y PMBOK
El plan parte del alcance, los recursos y los riesgos.
Se organizan etapas y entregables para revisar el catálogo y los movimientos.
ReservaLab y TurnoCampus
ReservaLab: Scrum para revisar incrementos funcionales.
TurnoCampus: Kanban para visualizar el estado de las tareas.

## Slide 5
Paso 2: planificación de MaterialControl
05
Actividades y dependencias
Primero se definen los requisitos. Después se prepara el catálogo y se organizan los préstamos.
La revisión necesita contar con ambas funciones.
Control del proyecto
Alcance: materiales y movimientos internos.
Riesgo: cantidades incorrectas.
Criterio: cada préstamo modifica la disponibilidad.

## Slide 6
Cronograma propuesto de seis semanas
06
Actividad
S1
S2
S3
S4
S5
S6
Requisitos y alcance
Catálogo de materiales
Movimientos y préstamos
Revisión y ajustes
Documentación y entrega

## Slide 7
Paso 3: organización de ReservaLab
07
Trabajo por incrementos
El backlog reúne las funciones del sistema.
Cada Sprint tiene un objetivo y un conjunto de actividades prioritarias.
Revisión de resultados
Al terminar el Sprint se revisa el incremento.
Una reserva aceptada debe respetar la disponibilidad del laboratorio.

## Slide 8
Distribución propuesta de los Sprints
08
Sprint 1
Consultar laboratorios
Ver disponibilidad
Registrar solicitudes
Sprint 2
Aprobar o rechazar
Evitar cruces de horario
Consultar historial
Sprint 3
Revisar permisos
Validar reservas
Ajustar la interfaz

## Slide 9
Paso 4: seguimiento de TurnoCampus
09
Flujo de tareas
Las actividades pasan por pendiente, en curso, en revisión y finalizado.
El tablero permite reconocer dónde se acumula trabajo.
Reglas del tablero
Máximo dos tareas en curso.
Revisar los horarios antes de finalizar una función.
Registrar los bloqueos en la tarea correspondiente.

## Slide 10
Ejemplo de tablero de seguimiento
10
Pendiente
Historial de citas
Filtro por servicio
En curso
Agendar una cita
Límite: 2 tareas
En revisión
Validar horarios
Límite: 2 tareas
Finalizado
Catálogo de servicios
Criterio: revisado

## Slide 11
Conclusión
11
La práctica permite comprender que cada proyecto necesita una organización acorde con sus funciones. MaterialControl requiere un plan de etapas y dependencias; ReservaLab se divide en incrementos que pueden revisarse; y TurnoCampus utiliza un flujo visual de tareas. Estas representaciones ayudan a establecer prioridades y criterios de revisión antes del desarrollo.