## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 3.2 · Reporte de práctica
Frontera Comalapa, Chiapas. 03 de septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
02
Planear un proyecto requiere ordenar actividades, estimar su duración y reconocer qué tareas dependen de otras. Esta práctica desarrolla un esquema para ReservaLab, MaterialControl y TurnoCampus. Los ejemplos relacionan el cronograma, la organización del trabajo, los responsables y los riesgos con la información que se puede registrar en ProjectLibre.

## Slide 3
Justificación
03
La planeación permite revisar si el tiempo y los recursos son suficientes para alcanzar una primera versión. Organizar las tareas ayuda a detectar actividades que necesitan completarse antes de comenzar otras. También permite identificar responsabilidades y anticipar situaciones que pueden afectar la entrega.

## Slide 4
Paso 1: preparación de la planeación
04
Datos del proyecto
Nombre del sistema.
Objetivo de la primera versión.
Actividades y duración.
Responsables y recursos.
Organización de las vistas
La tabla de tareas reúne las actividades.
El Gantt distribuye el trabajo en el tiempo.
La hoja de recursos registra personas y medios de apoyo.

## Slide 5
Paso 2: registro de actividades
05
Ejemplo de ReservaLab
Definir requisitos.
Diseñar la interfaz.
Preparar las reservas.
Revisar horarios.
Documentar la entrega.
Datos para cada tarea
Nombre y duración estimada.
Predecesora cuando corresponda.
Responsable de la actividad.
Criterio para considerar terminado el trabajo.

## Slide 6
RESERVALAB
Distribución de ReservaLab en seis semanas
06
Etapa
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Requisitos
Diseño
Reservas
Validación
Entrega

## Slide 7
Paso 3: recursos y responsables
07
Recursos humanos
Coordinación: revisar el alcance.
Desarrollo: preparar funciones.
Pruebas: revisar los resultados.
Recursos de apoyo
Computadora de trabajo.
Entorno de pruebas.
Base de datos.
Las asignaciones deben revisarse para evitar exceso de trabajo en una persona.

## Slide 8
MATERIALCONTROL
Paso 4: división del trabajo de MaterialControl
08
1. Definición
1.1 Requisitos
1.2 Reglas de inventario
1.3 Alcance
2. Construcción
2.1 Catálogo
2.2 Préstamos
2.3 Devoluciones
3. Entrega
3.1 Revisión
3.2 Manual de uso
3.3 Aceptación

## Slide 9
MATERIALCONTROL
Asignación de responsabilidades
09
Actividad
Coordinación
Desarrollo
Pruebas
Almacén
Definir requisitos
A
R
C
C
Preparar el catálogo
A
R
C
I
Revisar préstamos
A
R
R
C
Aceptar la entrega
A
C
C
R
R: realiza. A: aprueba. C: se consulta. I: recibe información.

## Slide 10
TURNOCAMPUS
Paso 5: identificación de riesgos
10
Riesgo
Probabilidad
Impacto
P × I
Respuesta
Citas duplicadas
3
3
9
Validar cupos
Caída de conexión
2
3
6
Respaldo y reintento
Cambio de horario
2
2
4
Confirmar con el área
Cancelación tardía
2
1
2
Liberar el cupo
Escala: 1 baja, 2 media, 3 alta. Prioridad: 6–9 alta; 3–4 media; 1–2 baja.

## Slide 11
RESERVALAB
Paso 6: cálculo de la ruta crítica
11
Actividades y dependencias
A: requisitos, 2 días.
B: diseño, 3 días; depende de A.
C: reservas, 5 días; depende de B.
D: permisos, 4 días; depende de B.
E: revisión, 2 días; depende de C y D.
F: entrega, 1 día; depende de E.
Cálculo de las rutas
A–B–C–E–F = 2 + 3 + 5 + 2 + 1
Duración: 13 días.
A–B–D–E–F = 2 + 3 + 4 + 2 + 1
Duración: 12 días.
Ruta crítica: A–B–C–E–F.
Holgura de D: 1 día.

## Slide 12
Conclusión
12
La planeación reúne actividades, tiempos y responsabilidades en un esquema que facilita revisar el proyecto. El cronograma permite distribuir etapas, la EDT organiza entregables y la matriz RACI aclara la participación de cada rol. El análisis de riesgos y de la ruta crítica ayuda a identificar qué situaciones y tareas requieren mayor atención antes de desarrollar los sistemas.