## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 3.3 · Banco de ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. 06 de septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
02
El banco de ejercicios aplica herramientas de planeación a ReservaLab, MaterialControl y TurnoCampus. Los casos presentan cronogramas, división de entregables, responsabilidades, riesgos y cálculo de la ruta crítica. Cada solución muestra una forma de organizar el trabajo y revisar sus condiciones de entrega.

## Slide 3
Justificación
03
Resolver casos concretos permite comprender cómo se relacionan las tareas con los tiempos y los responsables. Los ejercicios ayudan a reconocer dependencias, comparar prioridades y calcular el efecto de una actividad en el plazo total. Esto permite fundamentar las decisiones de planeación con datos claros.

## Slide 4
Ejercicio 1: cronograma de ReservaLab
04
Planteamiento
Distribuir en seis semanas los requisitos, el diseño, el desarrollo de reservas, la revisión y la entrega.
Solución
Requisitos: semana 1.
Diseño: semana 2.
Reservas: semanas 3 y 4.
Validación: semana 5.
Entrega: semana 6.

## Slide 5
RESERVALAB
Ejercicio 1: representación del cronograma
05
Etapa
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Requisitos
Diseño
Reservas
Validación
Entrega

## Slide 6
Ejercicio 2: EDT de MaterialControl
06
Planteamiento
Dividir el sistema en paquetes de trabajo que permitan identificar sus entregables principales.
Solución
Definición: requisitos y reglas.
Construcción: catálogo, préstamos y devoluciones.
Entrega: revisión, manual y aceptación.

## Slide 7
MATERIALCONTROL
Ejercicio 2: estructura de entregables
07
1. Definición
1.1 Requisitos
1.2 Reglas de inventario
1.3 Alcance
2. Construcción
2.1 Catálogo
2.2 Préstamos
2.3 Devoluciones
3. Entrega
3.1 Revisión
3.2 Manual de uso
3.3 Aceptación

## Slide 8
MATERIALCONTROL
Ejercicio 2: matriz RACI
08
Actividad
Coordinación
Desarrollo
Pruebas
Almacén
Definir requisitos
A
R
C
C
Preparar el catálogo
A
R
C
I
Revisar préstamos
A
R
R
C
Aceptar la entrega
A
C
C
R
R: realiza. A: aprueba. C: se consulta. I: recibe información.

## Slide 9
Ejercicio 3: etapas de TurnoCampus
09
Planteamiento
Ordenar el desarrollo de una agenda de citas en cuatro etapas.
Solución
Planeación: definir servicios y horarios.
Diseño: organizar la interfaz.
Desarrollo: agendar y cancelar citas.
Cierre: validar cupos y documentar.

## Slide 10
Ejercicio 4: evaluación de riesgos
10
Planteamiento
Valorar riesgos de TurnoCampus con una escala de 1 a 3 para probabilidad e impacto.
Solución
Multiplicar probabilidad por impacto.
Una cita duplicada obtiene 3 × 3 = 9.
Su prioridad es alta y requiere validar el cupo antes de confirmar.

## Slide 11
TURNOCAMPUS
Ejercicio 4: matriz de riesgos resuelta
11
Riesgo
Probabilidad
Impacto
P × I
Respuesta
Citas duplicadas
3
3
9
Validar cupos
Caída de conexión
2
3
6
Respaldo y reintento
Cambio de horario
2
2
4
Confirmar con el área
Cancelación tardía
2
1
2
Liberar el cupo
Escala: 1 baja, 2 media, 3 alta. Prioridad: 6–9 alta; 3–4 media; 1–2 baja.

## Slide 12
RESERVALAB
Ejercicio 4: ruta crítica resuelta
12
Actividades y dependencias
A: requisitos, 2 días.
B: diseño, 3 días; depende de A.
C: reservas, 5 días; depende de B.
D: permisos, 4 días; depende de B.
E: revisión, 2 días; depende de C y D.
F: entrega, 1 día; depende de E.
Cálculo de las rutas
A–B–C–E–F = 2 + 3 + 5 + 2 + 1
Duración: 13 días.
A–B–D–E–F = 2 + 3 + 4 + 2 + 1
Duración: 12 días.
Ruta crítica: A–B–C–E–F.
Holgura de D: 1 día.

## Slide 13
Conclusión
13
Los ejercicios permiten organizar el proyecto mediante herramientas que se complementan. El cronograma distribuye el trabajo, la EDT divide los entregables y la matriz RACI identifica la participación de cada rol. La valoración de riesgos establece prioridades y el cálculo de la ruta crítica muestra qué actividades determinan la duración total del caso.