## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 4.2 · Reporte de práctica
Frontera Comalapa, Chiapas. 14 de septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
02
Un riesgo es una situación que podría causar problemas durante el proyecto. En esta práctica se revisan tres casos: reservas que coinciden en ReservaLab, cambios de horario en TurnoCampus y errores de cantidades en MaterialControl. A partir de estos casos se organiza la valoración, las respuestas y el tiempo necesario para revisarlas.

## Slide 3
Justificación
03
Anticipar los problemas ayuda a evitar que una falla pequeña afecte a los usuarios o retrase la entrega. Registrar cada riesgo permite explicar su consecuencia y asignar una acción concreta. Así se puede dar seguimiento a lo que necesita atención y revisar si la respuesta propuesta es suficiente.

## Slide 4
Paso 1: identificación de los riesgos
04
Situaciones detectadas
ReservaLab: dos reservas en el mismo horario.
TurnoCampus: modificación de una cita confirmada.
MaterialControl: devolución con cantidad incorrecta.
Información que se registra
Qué puede ocurrir.
Cómo afectaría al usuario.
Qué acción reduciría el problema.
Quién revisaría la respuesta.

## Slide 5
Prioridad de los riesgos
05
Proyecto
Riesgo
Probabilidad
Impacto
P × I
ReservaLab
Reservas duplicadas
3
3
9
TurnoCampus
Cambio de horario
2
2
4
MaterialControl
Cantidad incorrecta
2
3
6
Escala del ejercicio: 1 baja, 2 media, 3 alta. Los puntajes 6 y 9 tienen prioridad alta.

## Slide 6
Paso 2: estimación de consecuencias
06
Análisis cualitativo
Se utiliza una escala de 1 a 3 para comparar probabilidad e impacto.
La prioridad se obtiene al multiplicar ambas valoraciones.
Ejemplo cuantitativo
Supuesto: corregir un error cuesta $1,500 y su probabilidad es 20 %.
Costo esperado = 0.20 × $1,500
Resultado: $300.
Este cálculo sirve para comparar el riesgo con otras estimaciones.

## Slide 7
Respuesta para ReservaLab
07
Riesgo y consecuencia
Dos reservas aprobadas para un mismo horario.
El docente no dispone del laboratorio cuando lo necesita.
Acción y responsable
Comprobar disponibilidad al confirmar y bloquear el horario ocupado.
Responsable de revisión: Responsable de desarrollo.

## Slide 8
Respuesta para TurnoCampus
08
Riesgo y consecuencia
Cambio de horario después de confirmar una cita.
El estudiante llega y el personal no puede atenderlo.
Acción y responsable
Confirmar el horario con el área y avisar al estudiante cuando cambie.
Responsable de revisión: Coordinación de servicios.

## Slide 9
Respuesta para MaterialControl
09
Riesgo y consecuencia
Una devolución se registra con una cantidad incorrecta.
El inventario muestra materiales que no están disponibles.
Acción y responsable
Comparar la cantidad entregada y devuelta antes de cerrar el préstamo.
Responsable de revisión: Encargado del almacén.

## Slide 10
RESERVALAB
Cronograma de gestión de riesgos: ReservaLab
10
Actividad
Días laborables del ejercicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Identificar riesgos
Valorar prioridad
Estimar consecuencias
Definir respuestas
Revisar y documentar
Duración total: 10 días. Cada actividad comienza al terminar la anterior.

## Slide 11
TURNOCAMPUS
Cronograma de gestión de riesgos: TurnoCampus
11
Actividad
Días laborables del ejercicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Identificar riesgos
Valorar prioridad
Estimar consecuencias
Definir respuestas
Revisar y documentar
Duración total: 12 días. Cada actividad comienza al terminar la anterior.

## Slide 12
MATERIALCONTROL
Cronograma de gestión de riesgos: MaterialControl
12
Actividad
Días laborables del ejercicio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Identificar riesgos
Valorar prioridad
Estimar consecuencias
Definir respuestas
Revisar y documentar
Duración total: 11 días. Cada actividad comienza al terminar la anterior.

## Slide 13
Resultado de la planeación
13
Se organizaron tres riesgos con consecuencias y respuestas específicas. ReservaLab y MaterialControl obtuvieron la prioridad más alta en la escala utilizada. Los cronogramas distribuyen la identificación, valoración y revisión de las respuestas en 10, 12 y 11 días, respectivamente. Esta información permite comparar el trabajo previsto para cada caso.

## Slide 14
Conclusión
14
La gestión de riesgos permite revisar lo que podría salir mal y decidir cómo atenderlo. En los tres proyectos, las respuestas se relacionan con el problema concreto del usuario: respetar una reserva, mantener una cita o registrar correctamente los materiales. Organizar estas acciones y sus responsables ayuda a dar seguimiento al proyecto con mayor claridad.