## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 4.3 · Banco de ejercicios
Frontera Comalapa, Chiapas. 19 de septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
2
El banco reúne tres ejercicios de cronogramas para la gestión de riesgos. En cada proyecto se distribuyen la identificación, la revisión de cuatro amenazas, el análisis, las respuestas y la documentación. La tabla de actividades permite observar duración, orden y días de inicio y término.

## Slide 3
Justificación
3
El cronograma ayuda a reservar tiempo para revisar los problemas que pueden afectar al sistema. Al establecer duraciones y predecesoras se puede calcular el plazo total y comprobar que las tareas sigan un orden lógico. Los tres casos permiten comparar cómo cambia la planeación según los riesgos del proyecto.

## Slide 4
Ejercicio 1: ReservaLab
4
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Actividad
Días
Anterior
Inicio
Fin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Identificación de riesgos
2
—
1
2
Reservas duplicadas
2
1
3
4
Cambio de disponibilidad
2
2
5
6
Pérdida de solicitudes
1
3
7
7
Permisos incorrectos
2
4
8
9
Análisis cualitativo
2
5
10
11
Estimación de consecuencias
2
6
12
13
Plan de respuesta
3
7
14
16
Revisión y documentación
2
8
17
18
Plan del ejercicio: 18 días laborables. Las tareas se vinculan en secuencia.

## Slide 5
Ejercicio 2: TurnoCampus
5
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Actividad
Días
Anterior
Inicio
Fin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Identificación de riesgos
2
—
1
2
Citas duplicadas
2
1
3
4
Cambio de horario
2
2
5
6
Cancelación sin aviso
2
3
7
8
Falla de conexión
2
4
9
10
Análisis cualitativo
3
5
11
13
Estimación de consecuencias
2
6
14
15
Plan de respuesta
3
7
16
18
Revisión y documentación
2
8
19
20
Plan del ejercicio: 20 días laborables. Las tareas se vinculan en secuencia.

## Slide 6
Ejercicio 3: MaterialControl
6
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS
Actividad
Días
Anterior
Inicio
Fin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Identificación de riesgos
2
—
1
2
Error en cantidades
2
1
3
4
Préstamo sin responsable
2
2
5
6
Devolución incompleta
2
3
7
8
Pérdida del historial
1
4
9
9
Análisis cualitativo
2
5
10
11
Estimación de consecuencias
3
6
12
14
Plan de respuesta
3
7
15
17
Revisión y documentación
2
8
18
19
Plan del ejercicio: 19 días laborables. Las tareas se vinculan en secuencia.

## Slide 7
Cuadro comparativo de resultados
7
Proyecto | Duración | Trabajo que concentra el plan
ReservaLab | 18 días | Revisar disponibilidad, coincidencias de horarios y permisos.
TurnoCampus | 20 días | Revisar citas, modificaciones, cancelaciones y conexión.
MaterialControl | 19 días | Revisar cantidades, responsables, devoluciones e historial.

## Slide 8
Conclusión
8
Los tres cronogramas ordenan las actividades de gestión de riesgos y permiten calcular el tiempo de revisión. ReservaLab requiere 18 días, TurnoCampus 20 y MaterialControl 19. La distribución muestra que no todos los proyectos necesitan el mismo tiempo, aunque compartan las etapas de identificación, análisis y respuesta.