## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 5.2 · Reporte de práctica
Frontera Comalapa, Chiapas. 26 de septiembre de 2026.

## Slide 2
Introducción
2
La actividad compara formas de organizar el trabajo y revisar cambios en tres proyectos escolares. Trello se utiliza como referencia para distribuir tareas en listas; Jira, para relacionar solicitudes con actividades de software; y ProjectLibre, para estimar la duración y las dependencias. Los casos se enfocan en reservas recurrentes, recordatorios de citas y avisos de existencias bajas.

## Slide 3
Justificación
3
Una nueva función modifica las actividades que ya estaban planeadas. Antes de incorporarla conviene revisar su utilidad, el tiempo que necesita y las condiciones que debe cumplir. Organizar esa información permite decidir el alcance del cambio y mantener un registro de lo que se solicita y se aprueba.

## Slide 4
Paso 1: organización del trabajo en Trello
4
Proyecto | Por hacer | En curso | Por revisar
ReservaLab | Definir repetición | Validar fechas | Revisar coincidencias
TurnoCampus | Definir aviso | Consultar citas | Revisar cancelaciones
MaterialControl | Definir mínimo | Comparar existencias | Revisar movimientos
Cada tarjeta lleva una actividad, responsable, fecha y una lista de revisión. Se mueve de lista cuando cambia su estado.

## Slide 5
Paso 2: registro y seguimiento en Jira
5
1
Crear una actividad para el cambio y explicar qué necesita el usuario.
2
Dividir el trabajo en subtareas: validación, implementación y revisión.
3
Definir un criterio de aceptación que pueda comprobarse.
4
Asignar fechas y revisar el estado de la actividad en el cronograma.

## Slide 6
Paso 3: actualización del plan en ProjectLibre
6
1
Añadir las tareas necesarias para incorporar el cambio.
2
Estimar la duración de cada tarea en días laborables.
3
Vincular las actividades según el orden en que deben realizarse.
4
Comparar el plan actualizado con la fecha de entrega prevista.

## Slide 7
Paso 4: registro de las solicitudes de cambio
7
Solicitud | Motivo | Decisión propuesta
ReservaLab: Permitir reservas semanales recurrentes | Evita capturar por separado una reserva que se repite. | Aceptar con validación de todas las fechas.
TurnoCampus: Mostrar un recordatorio de la cita al iniciar sesión | Ayuda al estudiante a recordar su horario de atención. | Aceptar el aviso dentro del sistema.
MaterialControl: Avisar cuando quedan pocas unidades de un material | Permite revisar materiales que podrían agotarse. | Aceptar el aviso con un mínimo configurable.

## Slide 8
Impacto en el tiempo: ReservaLab
8
Permitir reservas semanales recurrentes
Actividad
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Definir días y horario
Validar cada repetición
Registrar las reservas
Revisar coincidencias
Trabajo adicional estimado: 7 días laborables, con actividades consecutivas.

## Slide 9
Revisión antes de aceptar el cambio
9
Proyecto | Condición de aceptación | Tiempo adicional
ReservaLab | Si una fecha está ocupada, el sistema informa el conflicto antes de confirmar. | 7 días
TurnoCampus | Una cita cancelada deja de aparecer en el recordatorio. | 5 días
MaterialControl | El aviso se actualiza después de registrar una entrada o salida. | 6 días

## Slide 10
Resultados del análisis
10
Los tres cambios se pueden organizar como actividades con responsables y criterios de revisión. ReservaLab requiere comprobar todas las fechas de una reserva recurrente; TurnoCampus debe retirar el aviso cuando la cita se cancela; y MaterialControl necesita actualizar el aviso después de cada movimiento. Las estimaciones son de 7, 5 y 6 días de trabajo adicional.

## Slide 11
Conclusión
11
El control de cambios ayuda a revisar una solicitud antes de sumarla al proyecto. El tablero muestra el estado de las tareas, el registro de Jira aclara qué debe cumplir la función y el cronograma permite calcular su efecto en el tiempo. En los tres casos, la decisión se relaciona con una necesidad del usuario y con una condición concreta de revisión.