## Slide 1
Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa
Modalidad Mixta
Materia:
Gestión de proyectos
Semestre:
Séptimo semestre
Especialidad:
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Nombre del alumno:
Simone Belén López Ramírez
Nombre del docente:
Ing. Francisco Javier Mingo Velazquez
Nombre del trabajo:
Actividad 6.2 · Reporte de práctica
Frontera Comalapa, Chiapas. 03 de octubre de 2026.

## Slide 2
Introducción
2
Evaluar un proyecto consiste en revisar si lo que se planeó responde a la necesidad del usuario. En ReservaLab, TurnoCampus y MaterialControl se establecen criterios de alcance, tiempo, costo, calidad y utilidad. Esta práctica organiza las comprobaciones necesarias para valorar cada propuesta antes de considerar su cierre.

## Slide 3
Justificación
3
Una lista de funciones no basta para saber si un sistema cumple su propósito. También hace falta comprobar sus reglas, registrar el trabajo realizado y obtener la opinión de quienes lo usarán. La evaluación permite detectar pendientes y decidir qué evidencia debe reunirse para aceptar la entrega.

## Slide 4
1. Criterios para evaluar los proyectos
4
Criterio | Pregunta de revisión | Evidencia necesaria
Alcance | ¿Se entregaron las funciones acordadas? | Lista de requisitos y entregables
Tiempo y costo | ¿Qué cambió respecto al plan? | Fechas reales y registro de gastos
Calidad | ¿Se cumplen las reglas del sistema? | Resultados de pruebas
Satisfacción | ¿El usuario entiende y acepta el uso? | Encuesta y acta de aceptación
Beneficio | ¿Se atiende la necesidad inicial? | Comparación del proceso anterior y propuesto

## Slide 5
2. Evaluación de ReservaLab
5
Aspecto | Comprobación del caso
Alcance | Calendario, solicitud, aprobación, historial y repetición semanal.
Prueba clave | Solicitar dos reservas aprobadas para el mismo laboratorio y horario: impedir la coincidencia.
Cambio incorporado | Revisar cada fecha de una reserva recurrente; estimación adicional: 7 días.
Usuario evaluador | Docente solicitante y coordinador del laboratorio.
Pendiente | Registrar las pruebas y la aceptación; comparar fechas y costos reales.

## Slide 6
3. Evaluación de TurnoCampus
6
Aspecto | Comprobación del caso
Alcance | Consultar horarios, reservar, cancelar, marcar atención y mostrar recordatorio.
Prueba clave | Reservar el último lugar disponible y comprobar que no se exceda el cupo.
Cambio incorporado | Retirar el recordatorio al cancelar la cita; estimación adicional: 5 días.
Usuario evaluador | Estudiante y personal de servicios escolares.
Pendiente | Comprobar el recorrido completo y documentar la opinión del usuario.

## Slide 7
4. Evaluación de MaterialControl
7
Aspecto | Comprobación del caso
Alcance | Entradas, préstamos, devoluciones, responsables, historial y aviso de mínimo.
Prueba clave | Intentar prestar más unidades de las disponibles: rechazar la operación.
Cambio incorporado | Actualizar el aviso tras cada movimiento; estimación adicional: 6 días.
Usuario evaluador | Encargado del almacén y persona que solicita material.
Pendiente | Verificar cantidades, devolución y registro de movimientos con datos de prueba.

## Slide 8
5. Lecciones del trabajo de planeación
8
Situación | Aprendizaje | Aplicación siguiente
Reservas repetidas | Una solicitud puede contener varias fechas con conflictos distintos. | Validar todas las fechas antes de confirmar.
Citas canceladas | Un aviso depende del estado vigente de la cita. | Revisar cancelación y recordatorio juntos.
Movimientos de almacén | El aviso debe usar la existencia actual. | Probar entradas, préstamos y devoluciones.
Cambios de alcance | Toda función nueva afecta actividades y estimaciones. | Actualizar el plan y conservar el motivo del cambio.

## Slide 9
6. Comparación de la preparación
9
Proyecto | Criterio principal definido | Evidencia por reunir
ReservaLab | Sin coincidencias de laboratorio y horario. | Pruebas de repetición y aprobación del coordinador.
TurnoCampus | Cupos válidos y avisos de citas vigentes. | Pruebas de reserva/cancelación y revisión del usuario.
MaterialControl | Existencias no negativas e historial completo. | Pruebas de movimientos y revisión del almacén.
Los tres proyectos | Alcance y estimaciones documentados. | Fechas, costos reales y aceptación formal.

## Slide 10
Resultados del análisis
10
Cada proyecto tiene una regla que permite comprobar su funcionamiento: evitar reservas coincidentes, respetar el cupo de las citas y conservar existencias válidas. También quedaron identificadas las revisiones de las nuevas funciones. La evaluación final requiere reunir resultados de pruebas, datos reales de ejecución y la aceptación de los usuarios.

## Slide 11
Conclusión
11
Esta práctica permitió convertir las necesidades de los usuarios en criterios concretos de revisión. Así se puede explicar qué debe cumplir cada sistema y qué documentos respaldan su entrega. El cierre podrá decidirse cuando los pendientes estén resueltos y exista evidencia suficiente para comparar lo planeado con lo realizado.